## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 办案业务项目经费和装备项目经费
主管部门及代码 |  |  | 宁夏回族自治区财政厅 |  |  | 实施单位 |  | 彭阳县人民法院
项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分 | 得分计算方法
|  |  | 年度资金总额： |  | 440 | 231.98 | 10 | 52.72% | 5.27 | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 440 | 231.98 | 10 | 52.72% | 5.27
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：支持本院全年案件受理数 | 5 | 4000件以上 | 4444件 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：支持本院全年装备数 | 5 | 50件以上 | 53件 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：保障办案质量和效率 | 10 | 办案高效 | 办案高效 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：法定审限内结案率 | 5 | 90%以上 | 95.7% |  |  | 5
|  |  | 指标2：严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标 | 5 | 及时完成拨付进度 | 支付进度居中 |  |  | 3 | 装备采购进度低，是由于资产账上报废资产不能及时审批下账
……
|  | 成本指标 | 指标1：节约支出成本，在预算之内 | 10 | 在预算数440万之内 | 231.98万 |  |  | 10
指标2：
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：执行案件实际执结标的额 | 10 | 5000万以上 | 6466.9万 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
指标2：
|  | 社会效益 指标 | 指标1：社会秩序，法治环境 | 10 | 社会秩序稳定，法治环境良好。 | 社会秩序稳定，法治环境良好。 |  |  | 9
指标2：
|  | 生态效益 指标 | 指标1：办案业务环境 | 10 | 办案环境优化 | 办案环境优化 |  |  | 8
指标2：
|  | 可持续影响影指标 | 指标1：保障审判业务长期有效地开展 | 10 | 审判业务持续有效开展 | 审判业务持续有效开展 |  |  | 9
指标2：
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：群众满意度显著提升 | 10 | 95%以上 | 98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 指标2：干警对办案经费，装备经费保障的满意度 | 10 | 95%以上 | 98% |  |  | 10
总 分：:93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。